|  | ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA RO – 510009, ALBA IULIA, STR. GABRIEL BETHLEN, NR. 5 TEL: 40-0258-806130 Fax: 40-0258-812630 url: www.uab.ro; e-mail: cond@uab.ro |
| --- | --- |

PROCEDURĂ OPERATIONALĂ

RAPORTAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE DERULATĂ PRIN INTERMEDIUL CONTRACTELOR DE CERCETARE

COD PROCEDURĂ: PO 15. 004

| ELABORAT | VERIFICAT | AVIZAT | APROBAT | EDIŢIA | REVIZIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referent | Director DCS | Prorector pentru cercetare şi relaţii internaţionale | SENAT | 1 | 0 |
| Referent | Director CMCDI | Prorector pentru cercetare şi relaţii internaţionale | SENAT | 2 | 0 |
| Referent | Director CMCDI | Prorector pentru cercetare şi relaţii internaţionale | SENAT | 3 | 0 |
| Referent | Director CMP | Prorector 1 | SENAT | 4 | 0 |

INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR

| Nr. crt. | Revizia/ Data aplicării | Numărul capitolului şi al paginilor revizuite | Conţinutul modificării | Nume, prenume şi semnătură |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Elaborat | Verificat | Avizat | Aprobat |
| 1 | R0/28.09.2012 | Procedura completă | Elaborare ediţia 1 | Referent | Director DCS | Prorector CRI | SENAT |
| 2 | R0/19.12.2012 | Procedura completă | Elaborare ediţia 2 | Referent | Director CMCDI | Prorector CRI | SENAT |
| 3 | R0/15.05.2013 | Procedura completă | Elaborare ediţia 3 | Referent | Director CMCDI | Prorector CRI | SENAT |
| 4 | R0/26.10.2016 | Procedura completă | Elaborare ediţia 4 | Referent | Director CMP | Prorector 1 | SENAT |

# CUPRINS

CUPRINS	3

1. SCOP. DOMENIU DE APLICARE	4

2. TERMENI ŞI ABREVIERI	4

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ:	4

4. DESCRIERE	4

5. RESPONSABILITĂŢI	5

6. ÎNREGISTRĂRI	6

7. ANEXE	6

LISTA DE DIFUZARE	7

# 1. SCOP. DOMENIU DE APLICARE

1.1.Procedura are ca scop eficientizarea procesului de raportare a Cercetării ştiinţifice derulată prin proiecte de cercetare

1.2.Procedura se aplică în cadrul departamentelor Universităţii  “1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia

# 2. TERMENI ŞI ABREVIERI

2.1. CMP - Centrul pentru Managementul Proiectelor

2.2. UAB - Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

2.3. CCSTT –Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic

# 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3.1 Carta universității

3.2 Regulamentul CMP

# 4. DESCRIERE

În conformitate cu prevederile din Contractele de finanţare pentru execuţia proiectelor, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia trebuie să permită pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 3 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanţilor autorităţii contractante, ai Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai Curţii de Conturi, pentru a controla documentele pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către contractor.

4.1.Responsabilul de proiect depune la CMP contractul de cercetare pe care l-a câştigat în competiţia de proiecte. Se vor depune următoarele documente scrise şi în format electronic:

- Contractul/ Subcontractul de cercetare semnat de MENCS/ Conducătorul de proiect şi UAB

- Devizul general al proiectului

- Devizul general al UAB  şi al partenerilor de contract

- Pentru fiecare etapă din contractul de cercetare se va depune Lista cu materialele consumabile şi materiile prime ce urmează a fi achiziţionate la care se va specifica valoarea acestora. Lista este semnată de Directorul de proiect şi Directorul de centru.

- Pentru fiecare etapă din contractul de cercetare se va depune Lista de dotări independente la care se vor specifica caracteristicile şi valorile corespunzătoare liniilor bugetare din proiect. Lista este semnată de Directorul de proiect şi Directorul de centru.

- Lista de personal cu care a fost aprobat proiectul. Pentru persoanele angajate în Centre de cercetare se va specifica Centrul de cercetare în care este angajat, salariul tarifar lunar, şi numărul de ore alocate contractului respectiv de cercetare. Lista este semnată de Directorul de proiect şi Directorul centrului de cercetare.

- Eşalonarea plăţilor

- Rezumatul proiectului (titlul, obiective, activităţi, scurtă descriere a modului de desfăşurare a activităţilor din proiect, rezultate estimative)

4.2.La decontarea etapei, aşa cum este prevăzut în contractul de cercetare, responsabilul de proiect depune la CMP un exemplar din dosarul care urmează a fi depus la finanțatorul de program.

4.3. La sfârșitul  fiecărei etape de cercetare, responsabilul de proiect depune la CMP un rezumat al activităţii de cercetare derulate cu fondurile alocate prin contractul de cercetare. Rezumatul scris şi în format electronic va conține lista  cu lucrările prezentate la congrese, conferințe, și va fi însoțit de copii după articolele publicate.

4.4. Referentul CMP va transmite o copie după lista de lucrări și  articolele publicate în cadrul fiecărei etape a proiectelor de cercetare la CCSTT.

# 5. RESPONSABILITĂŢI

MATRICEA RESPONSABILITĂŢILOR

E-EXECUTA; AV-AVIZEAZA; S- SEMNEAZA; C-COORDONEAZA, A- APROBA;

| ETAPA | DIRECȚII IMPLICATE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Director proiect | Reprezentant CMP |
| 1. Responsabilul de proiect depune la CMP contractul de cercetare (cu documentele aferente) pe care l-a câştigat în competiţia de proiecte. | E | C |
| 2. La decontarea etapei, aşa cum este prevăzut în contractul de cercetare, responsabilul de proiect depune la CMP un exemplar din dosarul care urmează a fi depus la monitorul de program | E | C |
| 3. La sfârșitul fiecărei etape de cercetare responsabilul de proiect depune la CMP un rezumat al activității de cercetare derulate cu fondurile alocate prin contractul de cercetare. | E | C |
| 4. Depunerea unei copii a listei de lucrări și articole publicate din raportul pe etapă sau de sfârșit al proiectelor de cercetare la CCSTT. | - | E |

# 6. ÎNREGISTRĂRI

6.1 Contractele de cercetare

6.2 Rapoarte de etapă și de sfârșit al proiectelor de cercetare

6.3 Lista de lucrări și  articolele publicate în cadrul proiectelor de cercetare

7. ANEXE

Aprobată în Ședința Senatului Universității din 26 octombrie 2016

PREȘEDINTE

Conf.univ.dr. Lucian Marina

Avizat

Oficiul juridic

Consilier juridic Claudia Rotar

# LISTA DE DIFUZARE

| Nr. Crt. | Compartiment/Departament | Responsabil | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing | Director departament |  |
|  | Departamentul de Finanțe - Contabilitate | Director departament |  |
|  | Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti | Director departament |  |
|  | Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie | Director departament |  |
|  | Departamentul de Filologie | Director departament |  |
|  | Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative | Director departament |  |
|  | Departamentul de Ştiinţe Sociale | Director departament |  |
|  | Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic | Director departament |  |
|  | Departamentul de Educație fizică și Sport | Director departament |  |
|  | Departamentul de Teologie Ortodoxă | Director departament |  |
|  | Şcoala Doctorală | Director CSUD |  |